Приложение №1

к приказу Комитета образования

от «  9   »__февраля_2022 года №_28-р__

План-график

введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования на территории муниципального района «Читинский район» в 2022-2026 годы

| Раздел | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Разработка нормативных актов муниципального, школьного уровней, обеспечивающих поэтапное внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: 1 класс — 2022.г. 5 класс — 2022 г. 2 класс- 2023 г. 6 класс — 2023 г. 3 класс — 2024 г. 7 класс — 2024 г. 4 класс — 2025 г. 8 класс — 2025 г 9 класс — 2026 г. | 2022-2026 годы | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы начального общего и основного общего образования | 1 полугодие 2022 г. (До 1 сентября) | Руководители ОО |
| Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Организация деятельности сетевых сообществ, ассоциаций учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | По плану работы РМО | Комитет образования Руководители районных методических объединений учителей-предметников, руководители методических объединений общеобразовательных организаций |
|  | Создание постоянно действующей системы консультационных и методических центров(в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе общеобразовательных организаций, являющихся инновационными площадками | 2022 г | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1 раз в полугодие ежегодно | Комитет образования |
|  | Совершенствование инфраструктуры образовательной среды в общеобразовательных орагнизациях района в соответствии с тебованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2026 г.г. | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Разработка, корректировка, экспертиза основных и адаптированных образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май-август 2022г. | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Разработка, экспертиза, реализация программ профессиональной ориентации обучающихся | Август 2022г | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Проведение региональных диагностических работ по оценке достижения обучающимися 1, 5 классов планируемых результатов освоения ООП | Итоговый контроль, ежегодно май | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Организация проведения всероссийских проверочных работ в 5-9 классах | Ежегодно по графику Минпросвещения РФ | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Представление данных готовности(мониторинг) к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях в ИРО Забайкальского края | 2022-2023 г.г. | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Мониторинг учета обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций, представленности предметных линий, УМК | 3 квартал, ежегодно | Комитет образования Общеобразовательные организации |
| Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Осуществление финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами, установленными законом о бюджете на текущий год | ежегодно | Комитет образования |
|  | Подготовка бюджетных проектов на очередной финансовый год с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | 4 квартал, ежегодно | Комитет образования |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | По графику поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных орагнизаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | По графику поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Организация деятельности стажировочных площадок по представлению реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1 раз в квартал, ежегодно | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Участие в ежегодной Краевой научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования» | 3 квартал, ежегодно | Комитет образования Общеобразовательные организации |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Информирование общественности через официальный сайт о ходе введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | постояннло | Комитет образования Общеобразовательные организации |
|  | Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно, декабрь | Комитет образования Общеобразовательные организации |