Приложение

к приказу Комитета образования

от «11  »_мая____2023 года №_117-р__

План-график

введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования на территории муниципального района «Читинский район» в 2023-2025 годы

| Раздел | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС СОО | Разработка нормативных актов муниципального, школьного уровней, обеспечивающих поэтапное внедрение обновленных ФГОС СОО: 10 класс — 2023-2024 учебный год 11 класс- 2024-2025 учебный год | 2023-2025 годы | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовые акты об определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере среднего общего образования, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания | До 1 июля 2023 г | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Разработка основной образовательной программы в соответствии с обновленным ФГОС СОО и федеральной образовательной программой среднего общего образования | До 1 сентября 2023г | Руководители ОО |
| Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС СОО | Организация деятельности координационного совета по ФГОС по вопросам реализации ФГОС СОО | По плану Комитета образования | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО | 2023-2025 гг | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | 1 раз в полугодие, ежегодно | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Разработка, корректировка, экспертиза образовательных программ среднего общего образования в соответствии ФГОС СОО. | Май-август 2023 | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Разработка, экспертиза, реализация программ профессиональной ориентации обучающихся | Август 2023 | Комитет образования Руководители ОО |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | По графику поэтапного перехода | ГУ ДПО ИРО Забайкальского края |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | По графику поэтапного перехода | ГУ ДПО ИРО Забайкальского края |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО | Информирование общественности через официальный сайт о ходе введения и реализации ФГОС СОО | 2023-2025г | Комитет образования Руководители ОО |
|  | Организация системы распространения лучших образовательных практик инновационных моделей реализации ФГОС СОО(презентации, публикации печатных изданий , деятельность сайтов) | 2023-2025г | Комитет образования Руководители ОО |